## Загальна інформація про План
План інформаційних кампаній для підвищення рівня обізнаності щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння на 2025-2027 роки (надалі - План)
Мета плану інформаційних кампаній: - підвищити рівень обізнаності усіх цільових аудиторій щодо вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин (надалі - с/г тварин) під час утримання, транспортування та умертвіння по всій країні; - координувати проведення заходів та розробку інформційних матеріалів залученими зацікавленими сторонами (проєктами міжнародної технічної допомоги (надалі - проєктами МТД), профільними асоціаціям, бізнес-об'єднаннями та іншими організціями)* для уникнення дублювання та забезпечення ефективності інформаційно-просвітницьких кампаній. План описує цільові аудиторії, види діяльностей, шляхи їх впровадження, а також індикатори для перевірки ефективності проведення інформаційної кампанії.
Важливий коментар: план інформаційної кампанії не поширюється на підвищення рівня обізнаності щодо благополуччя домашніх тварин, безпритульних тварин, зоопаркових тварин, коней (призначених для використання під час розважальних, культурних та/або спортивних заходів) та тварин, що використовуються в наукових дослідженнях та освіті.
Цільові аудиторії: | Фахівці Мінекономіки | Фахівці центрального та регіонального рівня Держпродспоживслужби (надалі - Фахівці ДПСС) | Фахівці місцевого рівня Держпродспоживслужби: офіційні/уповноважені лікарі ветеринарної медицини, які здійснюють окремі заходи державного контролю стосовно дотримання законодавства про благополуччя тварин (надалі - Фахівці місцевого рівня ДПСС) | Оператори ринку та персонал потужностей, які здійснюють утримання с/г тварин, включно з профільними асоціаціями та бізнес об'єднаннями (надалі ОР-утримання) | Оператори ринку та персонал, які здійснюють транспортування с/г тварин, включно з профільними асоціаціями та бізнес об'єднаннями (надалі ОР-транспортування) | Оператори ринку та персонал потужностей із умертвіння тварин, які здійснюють поводження з тваринами під час умертвіння, включно з профільними асоціаціями та бізнес об'єднаннями (надалі ОР-забій) | Експерти/тренери установ/організацій, які є кандидатами або вже уповноважені на проведення підготовки операторів ринку та персоналу, що здійснює утримання, транспортування та забій тварин (надалі - Експерти/тренери) | Викладачі та студенти профільних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України (надалі - Викладачі/студенти ВНЗ) | Споживачі
Орієнтовна кількість осіб кожної цільової аудиторії, на яких націлені інформаційні компанії | 4 | фахівці центрального рівня - 9 осіб, фахівці регіонального рівня - 150 осіб | 707 | ВРХ - 1631 Свнині - 1122 Кури-несучки - 145 Бройлери - 343 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | більше 20 млн
Планування та впровадження діяльностей визначених в Плані: План інформаційних компаній, впровадження яких необхідне для підвищення рівня обізнаності різних цільових аудиторій щодо благополуччя с/г тварин містить: - перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо загальних вимог до благополуччя тварин під час утримання, транспортування та умертвіння тварин; - перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя жуйних тварин під час утримання, транспортування та умертвіння; - перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя сільськогосподарської птиці (зокрема бройлерів та курей-несучок) під час утримання, транспортування та умертвіння; - перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя свиней під час утримання, транспортування та умертвіння; - перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя робочих тварин, що належать до родини коневих (Equidae) під час їх утримання; - перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії для споживачів щодо переваг споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин. До Плану вже внесені діяльності, які до кінця 2024 року були впроваджені та занесені дані щодо дати виконання діяльності та наведені посилання на матеріали. Це зроблено з метою уникнення дублювання при плануванні нових діяльностей. Для виконання запланованих в Плані діяльностей буде визначений відповідальний Урядовий оран (Мінекономіки та ДПСС), залучені зацікавлені сторони та термін їх виконання. Діяльності можуть бути змінені або видалені/додані в залежності від потреби, але будь-які зміни в План мають бути погоджені з визначеними фахівцями від Мінекономіки та ДПСС. Впровадження діяльностей залученими зацікавленими сторонами має відбуватись в тісній комунікації з відповідальними фахівцями від Мінекономіки та ДПСС. Оцінка ефективності інформаційних компаній: заплановано проведення дослідження до початку кампанії для вимірювання вихідного рівня KPI шляхом онлайн опитування цільових аудиторій до та після інформаційної кампанії, опитування фокус-групи, проведення контент-аналізу, веб-аналітики та медіамоніторингу. Після збору даних буде проведено комплексний аналіз для оцінки досягнення KPI та вжиті коригування плану та контенту інформаційних кампаній. Після завершення впровадження діяльності, залучені зацікавлені сторони повинні надати відповідальним фахівцям Мінекономіки та ДПСС дані щодо дати проведення заходу/публікації матеріалів та посилання на матеріали. Даний План після впровадження всіх діяльностей буде слугувати для Мінекономіки/ДПСС базою всіх матерілів для підвищення рівня обізнаності щодо благополуччя с/г тварин.
*Перелік залучених зацікавлених сторін 1) проєкти МТД: - швейцарсько-українська програма “Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України” (QFTP); - проєкт ЄС «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (ILCA II); - проєкт ЄС «Інституційна та політична реформа дрібного сільського господарства» (IPRSA); - проєкт ERASMUS+ ЄС «Стале тваринництво та благополуччя тварин» (SULAWE); - німецько-український проєкт FABU «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU); 2) профільні асоціації та бізнес-об'єднання: - Асоціація «Союз птахівників України» (АСПУ); - Асоціація виробників молока України (АВМ); - Проєкт «Сімейні молочні ферми» (СМФ); - Асоціація «Свинарі України» (АСУ); - Громадська спілка «Вівчарство та козівництво України» (ГС ВКУ); - Асоціація виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України» (АМУ); - Європейська бізнес асоціація (ЄБА); 3) інші організації: - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО); - Посольство Королівства Нідерландів в Україні (ПКНУ); - Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ); - НУО "Проєкт 1882 Україна" (Project 1882); - НУО "Eurogroup for Animals" (EfA)

## Загальні вимоги
Перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо загальних вимог до благополуччя тварин під час утримання, транспортування та умертвіння тварин
Назва діяльності | Цільова аудиторія/орієнтовна к-ть осіб | [8 empty] | Мета | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Формат | Спосіб розповсюдження матеріалів (орієнтовний і буде обговорений/узгоджений при виконанні кожної діяльності) | Календарне планування | [35 empty] | Фактична дата проведення заходу або публікації матеріалів | Посилання для доступу до матеріалів
| Фахівці Мінекономіки | Фахівці ДПСС | Фахівці місцевого рівня ДПСС | ОР-утримання | ОР-транспортування | ОР-забій | Експерти/тренери | Викладачі/студенти ВНЗ | Споживачі | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[15 empty] | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
| 4 | 159 | 707 | 3241 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | 20 млн
Розробка інформаційних матеріалів
Загальні вимоги
Інфографіка щодо системи законодавства про благополуччя с/г тварин під час утримання, транпортування та умертвіння | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Візуалізація та роз'яснення системи законодавства про благополуччя тварин, тобто наведення основних аспектів Закону про ветеринарну медицину щодо благополуччя тварин та перелік всіх підзаконних актів. Дана інфографіка буде розроблена після затвердження змін до Закону про ветеринарну медицину та всіх необхідних підзаконних актів | Мінекономіки | QFTP/SULAWE, Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Бер to 2026 Кві
Інфографіка щодо уповноваження, призупинення та позбавлення уповноваження юридичної особи на здійснення підготовки персоналу потужностей і перевірки знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин | + | + | + | + | + | + | + |  |  | Роз'яснення Порядку уповноваження, призупинення та позбавлення уповноваження юридичної особи на здійснення підготовки персоналу потужностей і перевірки знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин, який буде затверджений наказом Мінекономіки «Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин»: 1) Хто може бути кандидатом на уповноваження для здійснення підготовки персоналу? 2) Яким критеріям повинні відповідати кандидати на уповноваження для здійснення підготовки персоналу? 3) Який порядок та строк дії уповноваження? 4) Який порядок призупинення уповноваження? 5) Який порядок позбавлення уповноваження? | Мінекономіки | QFTP | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
Інфографіка щодо порядку підготовки персоналу потужностей щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин, перевірки знань та навичок після проходження підготовки та видачі державного сертифіката | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення Порядку підготовки персоналу потужностей щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин, перевірки знань та навичок після проходження підготовки та видачі державного сертифіката, який буде затверджений наказом Мінекономіки «Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин»: 1) Хто з операторів ринку має прохоодити підготовку? 2) Як оператору ринку записатись на проходження підготовки? 3) Як буде проходити підготовка? 4) Як буде проходити перевірка знань та навичок після проходження навчання? 5) Як отримати державний сертифікат? 6) Що таке тимчасовий допуск персоналу до виконання обов’язків і як його отримати? 7) Чи буде досвід роботи персоналу еквівалентним проходженню відповідної підготовки? | Мінекономіки | QFTP/SULAWE | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
Вимоги до утримання
Інфграфіка про основні принципи до благополуччя тварин при утриманні сільськогосподарських тварин | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Ознайомлення з основними принципами благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | ILCA | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 26.02.2025 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/blahopoluchchia-tvaryn | bar: 2025 Лют
Інфографіка "Благополуччя тварин. Основні принципи. Утримання свійських тварин у господарствах (на потужностях)" | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Ознайомлення з основними принципами годівлі та напування для забезпечення благополуччя сільськогосподарських тварин | Мінекономіки/ДПСС | ILCA | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 26.02.2025 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/blahopoluchchia-tvaryn | bar: 2025 Лют
Інфографіка про загальні вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Ознайомлення з Вимогами до благополуччя сільськогосподарських тварин при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 09.18.2024 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-silskohospodarskykh-tvaryn-pid-chas-ikh-utrymannia
Вимоги до транспортування
Інфографіка щодо благополуччя тварин під час транспортування тварин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ознайомлення із загальними принципами благополуччя тварин під час транспортування | Мінекономіки/ДПСС | ILCA | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | `26.02.2025 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/blahopoluchchia-tvaryn | bar: 2025 Лют
Серія інфографік "Вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх транспортування" | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення Вимог до забезпечення благополуччя сільськогосподарських тварин під час транспортування та здійснення супутніх операцій, які будуть затверджені наказом Мінекономіки. Теми і кількість інфографік будуть визначені та погоджені після завтердження наказу. | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лют to 2026 Бер
Інфографіка для водія у вигляді чек-листа "Ти готовий до транспортування тварин?" |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Забезпечення перевізників тварин наочним матеріалом для перевірки готовності до транспортування тварин. Інфографіка буде підготовлена після затвердження підзаконного акту щодо вимог до транспортування тварин | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/ Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лют to 2026 Бер
Вимоги до умертвіння
Серія інфографік "Вимоги до забезпечення благополуччя тварин під час забою та умертвіння" | + | + | + | + |  | + | + | + | + | Ознайомлення з Вимогами до забезпечення благополуччя тварин під час забою та умертвіння, які затверджені Наказом Мінекономіки від 29.08.2022 № 628 | Мінекономіки/ДПСС | ILCA | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 04.06.2024 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-zabezpechennia-blahopoluchchia-tvaryn-pid-chas-zaboiu-ta-umertvinnia-nakaz-minahropolityky-vid-29082022-628
Буклет щодо діяльності відповідальної особи з питань благополуччя тварин на бійні | + | + | + |  |  | + | + | + | + | Роз'яснення щодо ролі та діяльності відповідальної особи з питань благополучч тварин на великих бійнях, а також надання інструментів для виконання обов'язків | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Січ to 2026 Лют
Проведення заходів
Щорічна онлайн-конференція до Всесвітнього дня сільськогосподарських тварин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Підвищення обізнаності щодо: стану гармонізації національного законодавства про благополуччя с/г тварин до вимог ЄС; важливості впровадження правил благополуччя тварин під час утримання, умертвіння та транспортування с/г тварин; стану впровадження та особливостей системи державного контролю за дотриманням цих вимог для євроінтеграції та розвитку міжнародної торгівлі | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/SULAWE/ АВМ | онлайн, платформа Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучені сторони та всі зацікавлені | [36 empty] | 2-3.10.2024 | Конференція 2024: Відеозапи ссесії 1 https://www.youtube.com/watch?v=dNZ9ihdoGBY Відеозапис сесії 2 https://youtu.be/1iAe3-whgso?si=oglw7aTvBCnCFXo5 Конференція 2025: Відеозапис на сайті Держпродспоживслужби: українською мовою https://www.youtube.com/watch?v=HyswjxG84Nc англійською мовою https://www.youtube.com/watch?v=HUi3pBrXKNQ | bar: 2025 Жов; 2026 Жов; 2027 Жов
Регіональні слухання з представниками обласних державних адміністрацій та операторами ринку в рамках серії заходів, спрямованих на налагодження ефективної комунікації з місцевими стейкхолдерами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Під час слухань обговорюються регіональні аспекти імплементації європейських стандартів, виклики та можливості, які відкриває євроінтеграція для бізнесу та громад, в тому числі висвітлюються питання щодо впровадження вимог законодавства про благополуччя тварин. | Мінекономіки/ДПСС | IPRSA ІІ | оффлайн (Львів, Одеса, Полтава) | новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучені сторони та всі зацікавлені | [37 empty] | https://loda.gov.ua/news/144286?fbclid=IwQ0xDSwMK5PZleHRuA2FlbQIxMQABHqJ8VrhOM2kVOfwDJEd7UTAcFMmmXH8RKPne5FmTxS1t2qROxRwBzOAKQpEs_aem_HUc69gohy-gF7A5KUIg9rg https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e61bd7e7-62e6-41f7-be60-2e28437d6aea&title=ImitatsiiniSesiiTaRegionalniSlukhanniaVRamkakhPeregovornogoProtsesuVstupuUkrainiDosProishliUKiviILvovi https://dpss.gov.ua/news/u-lvovi-vidbulysia-rehionalni-slukhannia-z-vprovadzhennia-ievropeiskykh-standartiv | bar: 2025 Сер
Онлайн семінар для перевізників с/г тварин автомобільним транспортом |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Роз'яснення вимог до транспортування тварин наземним транспортом | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | онлайн, платформа Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучені сторони та всі зацікавлені | bar: 2026 Кві
Онлайн семінар для перевізників с/г тварин залізничним транспортом |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Роз'яснення вимог до транспортування тварин залізничним транспортом | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | онлайн, платформа Zoom | bar: 2026 Тра
Онлайн семінар для перевізників с/г тварин водним транспортом |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Роз'яснення вимог до транспортування тварин водним транспортом | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | онлайн, платформа Zoom | bar: 2026 Чер
Підготовка публікацій та інші діяльності
Підготовка різного роду публікацій щодо законодавства про благополуччя тварин в загальному та в розрізі видів діяльності | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Роз'яснення вимог законодавства про благополуччя тварин | Мінекономіки/ДПСС | АСУ/АВМ/Project 1882 / EfA | веб/друк | профільні друковані/електронні видання; вебсайт Мінекономіки/ДПСС; дописи на ФБ Мінекономіки/ДПСС/залучених зацікавлених сторін
Створення сторінки на вебсайті ДПСС/Мінекономіки, присвяченій питанням благополуччя тварин та її постійне наповнення | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Збір в одному місці законодавчої бази та всіх інформаційних матеріалів в розрізі напрямків діяльності операторів ринку та видів тварин | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб | новина на вебсайті ДПСС/Мінекономіки, допис про створення сторінки у соцмережах Мінекономіки/ДПСС/залучених зацікавлених сторін | [37 empty] | ДПСС: https://dpss.gov.ua/diyalnist/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/blahopoluchchia-tvaryn Мінекономіки: https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn | bar: 2025 Лип to 2027 Гру

## Жуйні
Перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя жуйних під час утримання, транспортування та умертвіння тварин
Назва діяльності | Цільова аудиторія/орієнтовна к-ть осіб | [8 empty] | Мета | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Формат | Спосіб розповсюдження матеріалів (орієнтовний і буде обговорений/узгоджений при виконанні кожної діяльності) | Календарне планування | [35 empty] | Фактична дата проведення заходу або публікації матеріалів | Посилання для доступу до матеріалів
| Фахівці Мінекономіки | Фахівці ДПСС | Фахівці місцевого рівня ДПСС | ОР-утримання | ОР-транспортування | ОР-забій | Експерти/тренери | Викладачі/студенти ВНЗ | Споживачі | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[15 empty] | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
| 4 | 159 | 707 | 3241 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | 20 млн
Розробка інформаційних матеріалів
Вимоги до утримання
Відео "Благополуччя тварин. Дрібна рогата худоба і телята" | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Ознайомлення із загальними вимогами до благополуччя ДРХ і телят під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | ILCA | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2021-03-16 | https://www.youtube.com/watch?v=y6h295UPH3k
Інфографіка щодо вимог до благополуччя телят під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення вимог до благополуччя телят при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 та рекомендацій EFSA щодо покращення благополуччя телят | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2024-09-18 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-silskohospodarskykh-tvaryn-pid-chas-ikh-utrymannia
Інфографіка щодо вимог до благополуччя молочних корів під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя молочних корів при їх утриманні відповідно до Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 та рекомендацій EFSA щодо покращення благополуччя молочних корів | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2024-09-18 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-silskohospodarskykh-tvaryn-pid-chas-ikh-utrymannia
Інфографіка щодо вимог до благополуччя ДРХ під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ДРХ при їх утриманні відповідно до Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/ГС ВКУ | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2025 Вер to 2025 Лис
Відео "Благополуччя ДРХ: практичне впровадження вимог законодавства" | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ДРХ під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/ГС ВКУ | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2025 Гру to 2026 Січ
Вимоги до транспортування
Інфографіка "Завантаження та розвантаження ВРХ під час транспортування" | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ВРХ під час завантаження та розвантаження | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Січ
Інфографіка "Благополуччя ВРХ під час довготривалих перевезень" | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ВРХ під час довготривалих перевезень | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Кві
Інфографіка "Особливості транспортування телят" | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя телят під час транспортування | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Тра
Інфографіка "Особливості транспортування молочних корів" | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя молочних корів під час транспортування | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Чер
Інфографіка "Профілактика теплового та холодового стресу під час транспортування ВРХ і ДРХ" | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ДРХ під час транспортування | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/Project 1882 / EfA/ГС ВКУ | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лип
Вимоги до умертвіння
Інфографіка щодо поводження з жуйними тваринами, їх передзабійне витримування та знерухомлення | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ВРХ, овець та кіз під час поводження з ними, передзабійного витримування та знерухомлення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-10-10 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-shchodo-umertvinnia-zhuinykh | bar: 2025 Лип to 2025 Вер
Інфографіка щодо оглушення ВРХ | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ВРХ під час оглушення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-10-10 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-shchodo-umertvinnia-zhuinykh | bar: 2025 Лип to 2025 Вер
Інфографіка щодо оглушення ДРХ | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ДРХ під час оглушення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-10-10 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-shchodo-umertvinnia-zhuinykh | bar: 2025 Лип to 2025 Вер
Інфографіка щодо оглушення ДРХ з метою умертвіння на фермі | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя ДРХ під час оглушення з метою умертвіння на фермі | Мінекономіки/ДПСС | QFTP | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-10-10 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-do-blahopoluchchia-shchodo-umertvinnia-zhuinykh | bar: 2025 Лип to 2025 Вер
Відео щодо благополуччя жуйних тварин під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя жуйних тварин під час умертвіння на великих бійнях | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/АМУ/Project 1882 / EfA (додаткові організації буде визначено) | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Січ to 2026 Бер
Проведення заходів
Вимоги до утримання
Проведення онлайн семінару для операторів ринку, що утримують жуйних "Вимоги до благополуччя ВРХ та телят під час утримання", відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення та розвінчення міфів про складність впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ВРХ та телят під час утримання, представлення розроблених інфографік та інших матеріалів | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/АВМ/ГС ВКУ | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
4 міжрегіональні фізичні семінари для великотоварних господарств з виробництва молока "Практичне впровадження вимог до благополуччя ВРХ під час утримання" в рамках Національних днів ферми |  |  |  | + | [5 empty] | Роз'яснення та демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ВРХ (телята, молочні корови, ВРХ м'ясного напрямку) під час утримання на великотоварних господарствах з виробництва молока | Мінекономіки/ДПСС | АВМ | офлайн, польовий візит | новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2026 Тра to 2026 Сер
1 фізичний семінар на малому фермерському господарству "Практичне впровадження вимог до благополуччя ВРХ під час утримання" (під час якого буде відзнято відеоматеріали, які в подальшому будуть використані на онлайн-семінарах) |  |  |  | + | [5 empty] | Роз'яснення та демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ВРХ (телята, молочні корови) під час утримання на малих фермерських господарствах | Мінекономіки/ДПСС | СМФ | офлайн, польовий візит | новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
3 оналйн-семінари для малих фермерських господарств "Практичне впровадження вимог до благополуччя ВРХ під час утримання" |  |  |  | + | [5 empty] | Роз'яснення та демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ВРХ (телята, молочні корови) під час утримання на малих фермерських господарствах | Мінекономіки/ДПСС | СМФ | онлайн, Zoom | новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2026 Січ to 2026 Бер
Проведення онлайн семінару для операторів ринку, що утримують ДРХ "Вимоги до благополуччя ДРХ під час утримання", відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади |  |  |  | + | [5 empty] | Роз'яснення та демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ДРХ (кози, вівці) під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/ГС ВКУ | онлайн, Zoom | новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2025 Гру
Вимоги до умертвіння
Проведення онлайн семінару "Вимоги до благополуччя жуйних під час умертвіння", відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади | + | + | + | + |  | + | + | + |  | Роз'яснення вимог до умертвіння жуйних з представленням інформаційних матеріалів. 'Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя жуйних під час забою та здійснення супутніх операцій. | Мінекономіки/ДПСС | QFTP/ПКНУ/АВМ/АМУ/Project 1882 / EfA | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2026 Січ to 2026 Лют
Підготовка публікацій та інші діяльності
Підготовка курсу для операторів ринку, що утримують ВРХ та телят (відео матеріали та презентації), які будуть у доступі всім операторам ринку. Курс включатиме питання всі три напрямки: благополуччя під час утримання, забою, транспортування ВРХ та телят | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Підвищення рівня обізнаності, знань та компетентностей операторів ринку щодо питань благполуччя ВРХ та телят | Мінекономіки/ДПСС | ПКНУ/АВМ/освітні установи | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; | bar: 2025 Лис to 2026 Тра
Підготовка різного роду публікацій щодо законодавства про благополуччя жуйних в розрізі видів діяльності | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Роз'яснення вимог законодавства про благополуччя жуйних | Мінекономіки/ДПСС | Всі залучені зацікавлені сторони (перелік наведений в описі до плану) | веб | профільні друковані/електронні видання; вебсайт Мінекономіки/ДПСС; дописи на ФБ Мінекономіки/ДПСС/залучених сторін

## Птиця
Перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя с/г птиці під час утримання, транспортування та умертвіння
Назва діяльності | Цільова аудиторія/орієнтовна к-ть осіб | [8 empty] | Мета | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Формат | Спосіб розповсюдження матеріалів (орієнтовний і буде обговорений/узгоджений при виконанні кожної діяльності) | Календарне планування | [35 empty] | Фактична дата проведення заходу або публікації матеріалів | Посилання для доступу до матеріалів
| Фахівці Мінекономіки | Фахівці ДПСС | Фахівці місцевого рівня ДПСС | ОР-утримання | ОР-транспортування | ОР-забій | Експерти/тренери | Викладачі/студенти ВНЗ | Споживачі | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[15 empty] | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
| 4 | 159 | 707 | 3241 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | 20 млн
Розробка інформаційних матеріалів
Вимоги до утримання
Відео "Благополуччя тварин. Птиця" | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Ознайомлення із загальними вимогами до благополуччя птиці | Мінекономіки/ДПСС | ILCA | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2021-03-13 | https://www.youtube.com/watch?v=71kf2bYnHQ0
Інфографіка щодо вимог до благополуччя бройлерів під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Роз'яснення вимог до благополуччя бройлерів при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 та рекомендацій EFSA щодо покращення благополуччя бройлерів | Мінекономіки/ДПСС | ILCA II | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-08-29 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/vymohy-blahopoluchchia-pid-chas-utrymannia-broileriv | bar: 2025 Сер
Інфографіка щодо вимог до благополуччя курей-несучок під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + | + | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя курей-несучок при їх утриманні відповідно до Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 та рекомендацій EFSA щодо покращення благополуччя курей-несучок | Мінекономіки/ДПСС | ILCA II | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-05-29 | https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/blahopoluchchia-pid-chas-utrymannia-kurei-nesuchok | bar: 2025 Сер
Відео "Благополуччя бройлерів: практичне впровадження вимог законодавства" | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя бройлерів під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лют to 2026 Кві
Відео "Благополуччя курей- несучок: практичне впровадження вимог законодавства" | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя курей-несучок під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Тра to 2026 Лип
Вимоги до транспортування
Інфографіка "Відлов птиці для транспортування" | + | + | + | + | + |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей відлову бройлерів для транспортування | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лют
Інфографіка "Завантаження та розвантаження птиці під час транспортування" | + | + | + | + | + |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей підготовки транспортного засобу та водія, а також забезпечення благополуччя птиці під час завантаження та розвантаження | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Бер
Відео "Завантаження та розвантаження птиці під час транспортування" | + | + | + | + | + |  | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя птиці під час завантаження та розвантаження | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Кві
Інфографіка "Особливості транспортування птиці" | + | + | + |  | + |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя птиці під час транспортування | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Тра
Вимоги до умертвіння
Інфографіка щодо поводження з птицею, їх передзабійне витримування та знерухомлення | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя птиці під час поводження з ними, передзабійного витримування та знерухомлення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Січ
Інфографіка щодо оглушення птиці | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя птиці під час оглушення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лют
Інфографіка щодо знекровлення птиці | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя птиці під час знекровлення | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Бер
Відео щодо благополуччя птиці під час забою та здійснення супутніх операцій | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя птиці під час забою | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Кві to 2026 Тра
Інфографіка щодо оглушення/умертвіння птиці на фермі | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя птиці під час оглушення з метою умертвіння на фермі | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Чер
Проведення заходів
Вимоги до утримання
Проведення онлайн семінару щодо благополуччя бройлерів під час утримання, відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення та розвінчення міфів про складність впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя бройлерів під час утримання, представлення розроблених інфографік, настанов та відео. | Мінекономіки/ДПСС | АСПУ/Project 1882 / EfA (інші організації будуть визначені) | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
Проведення онлайн семінару щодо благополуччя курей-несучок під час утримання, відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади |  |  |  | + | [5 empty] | Роз'яснення та розвінчення міфів про складність впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя бройлерів під час утримання, представлення розроблених інфографік, настанов та відео. | Мінекономіки/ДПСС | АСПУ/Project 1882 / EfA (інші організації будуть визначені) | онлайн, Zoom | новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
Вимоги до умертвіння
Проведення онлайн семінару щодо благополуччя бройлерів та курей-несучок під час умертвіння, відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення вимог до умертвіння птиці з представленням настанов та інших інформаційних матеріалів | Мінекономіки/ДПСС | АСПУ/Project 1882 / EfA (інші організації будуть визначені) | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2026 Січ to 2026 Бер
Підготовка публікацій та інші діяльності
Підготовка різного роду публікацій щодо законодавства про благополуччя птиці в розрізі видів діяльності | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Роз'яснення вимог законодавства про благополуччя жуйних | Мінекономіки/ДПСС | Всі залучені зацікавлені сторони (перелік наведений в описі до плану) | веб | профільні друковані/електронні видання; вебсайт Мінекономіки/ДПСС; дописи на ФБ Мінекономіки/ДПСС/залучених сторін

## Свині
Перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя свиней під час утримання, транспортування та умертвіння
Назва діяльності | Цільова аудиторія/орієнтовна к-ть осіб | [8 empty] | Мета | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Формат | Спосіб розповсюдження матеріалів (орієнтовний і буде обговорений/узгоджений при виконанні кожної діяльності) | Календарне планування | [35 empty] | Фактична дата проведення заходу або публікації матеріалів | Посилання для доступу до матеріалів
| Фахівці Мінекономіки | Фахівці ДПСС | Фахівці місцевого рівня ДПСС | ОР-утримання | ОР-транспортування | ОР-забій | Експерти/тренери | Викладачі/студенти ВНЗ | Споживачі | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[15 empty] | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
| 4 | 159 | 707 | 3241 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | 20 млн
Розробка інформаційних матеріалів
Вимоги до утримання
Інфографіка щодо вимог до благополуччя свиней під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення вимог до благополуччя свиней при їх утриманні, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.02.2021 № 224 та рекомендацій EFSA щодо покращення благополуччя свиней | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/ АСУ /Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2025 Лис
Відео "Благополуччя свиней: практичне впровадження вимог законодавства" | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час утримання | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Січ to 2026 Чер
Вимоги до транспортування
Відео "Особливості транспортування свиней" | + | + | + | + | + |  | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час завантаження та розвантаження | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Тра to 2026 Лип
Інфографіка "Особливості транспортування свиней" | + | + | + | + | + |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя свиней під час транспортування | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/ АСУ /Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Тра
Вимоги до умертвіння
Інфографіка щодо поводження з свиньми, їх передзабійне витримування та знерухомлення | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя свиней під час поводження з ними, передзабійного витримування та знерухомлення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/ АСУ /Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Січ
Інфографіка щодо оглушення свиней | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя свиней під час оглушення перед забоєм | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/ АСУ /Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Лют
Інфографіка щодо знекровлення свиней | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя свиней під час знекровлення | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/ АСУ /Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Бер
Відео щодо благополуччя свиней під час забою та здійснення супутніх операцій | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Демонстрація підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час забою | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Кві to 2026 Чер
Інфографіка щодо оглушення/умертвіння свиней на фермі | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення особливостей забезпечення благополуччя свиней під час оглушення з метою умертвіння на фермі | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/ АСУ /Project 1882 / EfA | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Кві
Проведення заходів
Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Політика - Бізнес - Наука – Освіта. Стале свинарство в Україні» | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Висвітлити актуальні питання сталого розвитку свинарства та благополуччя тварин, які є важливими для розуміння сучасних тенденцій і особливостей майбутнього розвитку галузі | Мінекономіки | SULAWE/АСУ | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | [36 empty] | 2025-03-27 | https://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/asu-svinarstvo-zaprovadzue-vimogi-do-blagopolucca-ale-ne-bez-bareriv | bar: 2025 Бер
Вимоги до утримання
Проведення онлайн семінару щодо благополуччя свиней під час утримання, відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення та розвінчення міфів про складність впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час утримання, представлення розроблених інфографік, настанов та відео | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/АСУ | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2025 Лис to 2025 Гру
Вимоги до умертвіння
Проведення онлайн семінару щодо благополуччя свиней під час умертвіння,відео якого буде поширене всім операторам ринку через ГУ ДПСС та місцеві органи влади | + | + | + |  |  | + | + | + |  | Роз'яснення вимог до умертвіння свиней з представленням настанов та інших інформаційних матеріалів | Мінекономіки/ДПСС | SULAWE/АСУ | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2026 Січ to 2026 Бер
Підготовка публікацій та інші діяльності
Підготовка курсу для операторів ринку, що утримують свиней (відео матеріали та презентації), які будуть у доступі всім операторам ринку. Курс включатиме питання всі три напрямки: благополуччя під час утримання, забою, транспортування свиней | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Підвищення рівня обізнаності, знань та компетентностей операторів ринку щодо питань благполуччя свиней | Мінекономіки/ДПСС | FAO/АСУ | веб | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; | bar: 2025 Жов to 2026 Чер
Підготовка різного роду публікацій щодо законодавства про благополуччя свиней в розрізі видів діяльності | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Роз'яснення вимог законодавства про благополуччя жуйних | Мінекономіки/ДПСС | Всі залучені зацікавлені сторони (перелік наведений в описі до плану) | веб | профільні друковані/електронні видання; вебсайт Мінекономіки/ДПСС; дописи на ФБ Мінекономіки/ДПСС/залучених сторін | [37 empty] | https://www.pigua.info/uk/post/vimogi-do-blagopolucca-svinej-implementacia-evropejskih-standartiv

## Коні
Перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії щодо вимог до благополуччя робочих тварин родини коневих під час утримання, транспортування та умертвіння
Назва діяльності | Цільова аудиторія/орієнтовна к-ть осіб | [8 empty] | Мета | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Формат | Спосіб розповсюдження матеріалів (орієнтовний і буде обговорений/узгоджений при виконанні кожної діяльності) | Календарне планування | [35 empty] | Фактична дата проведення заходу або публікації матеріалів | Посилання для доступу до матеріалів
| Фахівці Мінекономіки | Фахівці ДПСС | Фахівці місцевого рівня ДПСС | ОР-утримання | ОР-транспортування | ОР-забій | Експерти/тренери | Викладачі/студенти ВНЗ | Споживачі | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[15 empty] | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
| 4 | 159 | 707 | 3241 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | 20 млн
Розробка інформаційних матеріалів
Вимоги до утримання
Інфографіка щодо вимог до благополуччя робочих тварин родини коневих під час утримання | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення вимог до благополуччя коней при їх утриманні, які затверджені Наказом Мінекономіки "Про затвердження Вимог до забезпечення благополуччя робочих тварин, що належать до родини коневих (Equidae)" від 29.07.2024 № 2266 | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | bar: 2026 Гру
Проведення заходів
Вимоги до утримання
Онлайн семінар для операторів ринку, що утримують робочих тварин родини коневих "Вимоги до благополуччя робочих тварин родини коневих" | + | + | + | + |  |  | + | + |  | Роз'яснення та розвінчення міфів про складність впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя робочих тварин родини коневих під час утримання, представлення розроблених інфографік, настанов та відео. | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | онлайн, Zoom | відео - YouTube Мінекономіки/ДПСС; матеріали - вебсайт ДПСС; новини - вебсайти Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; дописи на ФБ - Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін та всіх зацікавлених | bar: 2027 Лют
Підготовка публікацій та інші діяльності
Підготовка різного роду публікацій щодо законодавства про благополуччя робочих тварин родини коневих в розрізі видів діяльності | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Роз'яснення вимог законодавства про благополуччя жуйних | Мінекономіки/ДПСС | Всі залучені зацікавлені сторони | веб | профільні друковані/електронні видання; вебсайт Мінекономіки/ДПСС; дописи на ФБ Мінекономіки/ДПСС/залучених сторін

## Споживачі
Перелік діяльностей для проведення інформаційної кампанії для підвищення рівня обізнаності споживачів щодо благополуччя тварин
Назва діяльності | Цільова аудиторія/орієнтовна к-ть осіб | [8 empty] | Мета | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Формат | Спосіб розповсюдження матеріалів (орієнтовний і буде обговорений/узгоджений при виконанні кожної діяльності) | Календарне планування | [35 empty] | Фактична дата проведення заходу або публікації матеріалів | Посилання для доступу до матеріалів
| Фахівці Мінекономіки | Фахівці ДПСС | Фахівці місцевого рівня ДПСС | ОР-утримання | ОР-транспортування | ОР-забій | Експерти/тренери | Викладачі/студенти ВНЗ | Споживачі | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[15 empty] | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
| 4 | 159 | 707 | 3241 | 5000 | 370 | 50 | 4000 | 20 млн
Розробка інформаційних матеріалів
Інфографіки щодо переваг споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин | [8 empty] | + | Ознайомлення споживачів з перевагами споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин, що стимулюватиме ператорів ринку виробляти таку продукцію | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | веб/друк | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС/залучених сторін; семінари для ОР | [36 empty] | 2025-02-26 | "Чому благополуччя і здоровя тварин важливе для людини" https://minagro.gov.ua/napryamki/derzhavna-polityka-u-sferi-sanitarnykh-ta-fitosanitarnykh-zakhodiv/blahopoluchchia-tvaryn/blahopoluchchia-tvaryn | bar: 2025 Лют
Проведення заходів
Проведення різного роду заходів щодо переваг споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин | [8 empty] | + | Ознайомлення споживачів з перевагами споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин, що стимулюватиме ператорів ринку виробляти таку продукцію | Мінекономіки/ДПСС | Буде визначено | онлайн, Zoom | веб-сторінка Мінекономіки/ДПСС; дописи у соцмережах Мінекономіки/ ДПСС; радіо та телеканали; YouTube; через інфлюенсерів у соціальних мережах; друковані та електронні видання | bar: 2025 Вер to 2025 Жов; 2026 Вер to 2026 Жов
Підготовка публікацій та інші діяльності
Підготовка різного роду публікацій щодо переваг споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин | [8 empty] | + | Ознайомлення споживачів з перевагами споживання харчових продуктів, які виготовлені від тварин, що утримувались, транспортувались та забивались з дотриманням вимог до благополуччя тварин, що стимулюватиме ператорів ринку виробляти таку продукцію | Мінекономіки/ДПСС | Всі залучені зацікавлені сторони (перелік наведений в описі до плану) | веб | профільні друковані/електронні видання; вебсайт Мінекономіки/ДПСС; дописи на ФБ Мінекономіки/ДПСС/залучених сторін